## 行动计划表
2022年海大集团华东区编织袋采购招投标工作行动计划书
序号 | 项目 | 内容 | 细项展开 | 责任人 | 完成时间节点（前） | 备注
1 | 成立招标小组 |  | 各大区成立招标小组，确定招标小组工作分工、职责、各项工作的完成时限和标准等，确定该行动计划的具体责任人、完成时间节点 | 刘兆金、姜建兵、缪建海大、吴振新、王波、程思、杨佳伟、雷文、胡進杰、易邦发、韩非及各区财务总监指定的财务经理 | 2022-05-10
2 | 统计招标需求 | 2021年度采购数据统计 | 统计2021年各公司所用编织袋用量及采购金额等资料，明确参与招投标品种（集团统招的除外），另不适合参与招投标品种请列明原因，并上报采购中心汤文杰总审批，并报备财务中心内部控制管理邮箱。 | 胡進杰、易邦发、韩非 | 2022-05-15 | 须报送财务中心内部控制管理邮箱
|  | 2022年度预算及标的 | 根据2022年的业务预算，并结合2021年的采购信息，对2022年编织袋确定参与招投标标的。 | 胡進杰、易邦发、韩非 | 2022-05-15
3 | 制作招标文件 | 标底 | 计算和预算采购标的标底 | 招评标小组 | 2022-05-15 | 准确、保密
|  | 评标标准 | 确定各个标的的具体评分内容项及各项所占比重 | 招评标小组
|  | 中标单位数量 | 确定每个标的的中标单位数量需求（可以一家或多家中标，需各大区/公司事前沟通） | 招评标小组
4 | 发出招标公告 |  | 完成标书制作发出招标通知 | 胡進杰 | 2022-05-18
5 | 回收标书 |  | 由招评标小组指定人员接收标书 | 招评标小组指定人员 | 2022-05-31
6 | 收取投标保证金 |  | 投标文件应明确投标保证金直接存入各公司指定账户，不允许收取现金（备注：老客户可冻结部分货款作为保证金，开标后解冻） | 吴振新 | 2022-05-31
7 | 开标、评标 |  | 由招评标小组根据评标标准进行评标，形成评标小组的评标结果，同时对2022年和2021年单价的变化形成对比表，如有特殊情况备注说明。 | 吴振新、王波、程思、杨佳伟、雷文、胡進杰、易邦发、韩非及各区财务总监指定的财务经理 | 2022-06-01 | 地址：淮南海大
8 | 提交招标结果审批 |  | 将评标结果、成本对比表等结果审批申请 | 吴振新、王波、程思 | 2022-06-02 | 按集团要求报送
9 | 发送中标通知书 |  | 确定中标人后，向相应中标人发送中标通知书；对未中标单位退还投标保证金 | 吴振新、王波、程思负责安排退还未中标供应商的保证金，胡進杰、易邦发、韩非安排工厂采购主管走流程。 | 2022-06-06
10 | 签订合同 |  | 拟定合同，报采购中心汤文杰总审批 | 胡進杰、易邦发、韩非 | 2022-06-06