## Sheet1
华东大区2022年矿物质原料招标工作行动计划
序号 | 项目 | 内容 | 细项展开 | 责任人 | 完成时间节点（前） | 输出 | 备注
1 | 成立招标小组 |  | 成立招标小组，确定招标小组工作分工、职责、各项工作的完成时限和标准等，确定该行动计划的具体责任人、完成时间节点 | 杨佳伟、雷文、缪建海、姜建兵、刘兆金 | 2022-06-15 | 《华东大区关于2022年膨润土、石粉/矿物质原料招标工作安排的通知》
2 | 膨润土、石粉数据统计和预算 | 统计2021年膨润土、石粉数量、金额 | 统计2021年所有类型膨润土、石粉的数量、金额、供应商的信息等 | 各公司采购和财务负责人 | 2022-06-20 | 《华东大区2022年膨润土、石粉使用量统计表》
|  | 2022年预算需求量，确定标的 | 根据2022年的业务预算，并结合2021年的使用数据，对2022年膨润土、石粉的类型、数量进行预算，确定招标标的 | 各公司采购和财务负责人
3 | 整理拟邀请招标供应商资料 | 收集供应商基础资料 | 收集膨润土、石粉供应商营业执照、开户行等资料，确保都在有效期内 | 各公司采购和财务负责人 | 2022-06-25 | 《华东大区2022年膨润土、石粉供应商信息统计表》
|  | 评估供应商综合实力 | 对供应商的综合实力进行评估，必须时进行实地考察，形成评估报告 | 矿物质原料招标执行小组 | 2022-06-25 |  | 公开开标可省略此步骤，但在招标文件中应明确供应商的资质标准
4 | 确定标底 |  | 计算和预算采购标的标底 | 矿物质原料招标管理小组 | 2022-06-20 | 《华东大区2022年膨润土、石粉招标报价表》 | 标的的计算和预算应尽量准确，并严格保密
5 | 制作招标文件 | 撰写招标文件 | 撰写拟提交审批和正式对外发布的招标文件 | 杨佳伟、雷文、胡进杰、易邦发、韩非、董瑞斌、刘海、史传栋、张建国、程思、王波、吴振新 | 2022-06-27 | 对应文件
|  | 确定评标小组组成成员 | 确定评标小组组成成员名单
|  | 确定评标标准 | 确定各个标的的具体评分内容项及各项所占比重
|  | 确定推荐中标单位的标准 | 确定推荐中标单位的方法
|  | 确定每个标的的中标单位数量需求 | 确定每个标的的中标单位数量需求（可以一家或多家中标，但需要几家事前须明确）
|  | 招标文件和评标规则讨论评审 | 招标小组应对招标文件、供应商资质标准、评标小组成员名单、评标标准、推荐中标单位的标准、中标单位数量等进行讨论评审
7 | 发出招标公告 |  | 线上对外发出招标通知和招标文件，另外短信提醒确认 | 胡进杰、易邦发、韩非、董瑞斌 | 2022-06-27 |  | 公开招标可在集团网站发布，同时可邀请供应商投标
8 | 收取投标保证金 |  | 投标文件应明确投标保证金直接存入公司指定账户，不允许收取现金，于7月4日前缴纳保证金 | 大区财务负责人 | 2022-07-04
9 | 收标 |  | 收取标书截止日期为7月4日 | 董瑞斌 | 2022-07-04
10 | 开标、评标 |  | 由评标小组根据评标标准进行评标，形成评标小组的评标结果，同时对2021年单价的变化、总成本的变化等进行对比分析并形成成本对比表，对于复杂的项目应额外形成相关的评标报告 | 矿物质原料招标管理小组 | 2022-07-06
11 | 招标组审批招标结果 |  | 将评标结果、成本对比表、评标报告等在EPS上提交评标结果审批申请 | 董瑞斌 | 2022-07-07 |  | 须报送财务中心内部控制管理邮箱
12 | 发送中标通知书 |  | 确定中标人后，向相应中标人发送中标通知书；对未中标单位退还投标保证金 | 董瑞斌 | 2022-07-08
13 | 签订合同 |  | 拟定合同，双方签署合同 | 各公司采购负责人 | 2022-07-10